## PA
| PLAN D'ACTIONS : | Assurer la veille et la sécurité sanitaire
| Pilote du plan d'actions: | Mohamed Si Abdallah
Groupe interne :
Groupe externe :
Date de retour :
N° Objectifs Opérationnels | Intitulé des actions | Intitulé des opérations | Responsables de l'action |  | 5 Actions "Phares" (priorisation des actions) | Années | [5 empty] | Total | Territoires DS | [5 empty] | Région Hauts-de-France
|  |  | Direction | Pilote |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | K€ | MF | H | PDC | S | O | A
Objectif 3 : Poursuivre la démarche "Qualité-Sécurité" de la prise en charge médicamenteuse dans le parcours Patient | 3.1. Réaliser la Révision médicamenteuse et Lutter contre la iatrogénie |  | DST/D3SE/DOS |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x
|  | 3.1.1. Prévention et prise en charge de la iatrogénie chez la personne âgée polymédiquée en équipe pluridisciplinaire ville-hôpital : Projet recensé comme Art51 et pour avis DG 3 territoires : GCS Douaisis, GHT Somme, CH Chaumont en vexin Les objectifs sont de réduire la iatrogénie chez les personnes âgées source de complications et de dépendance et réduire les hospitalisations évitables ou venues aux urgences Les moyens sont : engager une démarche de conciliation médicamenteuse adaptée à la ville dans le parcours de santé de la personne âgée, renforcer le lien ville-hôpital et favoriser la concertation entre professionnels de santé , optimiser la prise en charge médicamenteuse avec réévaluation de la thérapeutique, en mettant à profit les Bilans Partagés de Médication réalisés par le pharmacien d'officine Il s'agit d'organiser des Concertations Pluridisciplinaires entre Equipes Mobiles de gériatrie ou réseau de santé comportant un pharmacien clinicien et les Coodinations Cliniques de Proximité (médecin traitant et pharmacien d'officine de la personne âgée) | DST |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | 150 000 euros /an /Territoire | X |  | X | X | X
|  | 3.1.2. Déploiement des activités de pharmacie clinique autour du sujet âgé dans le cadre d'un GHT: Projet de Prise En charge du Patient enSemble : Projet recensé comme Art51 et pour avis DG 3.3.1. Porté par GHT Lille Métropole Flandre intérieure La finalité du projet est de réduire la iatrogénie et la polymédication chez le sujet âgé lors de son passage hospitalier en lien avec les acteurs de ville et ainsi de viser la réduction des réhospitalisation. L'objectif du projet est de structurer le déploiement des activités de pharmacie clinique autour du sujet âgé au sein du GHT de la métropole lilloise (soit 11 hôpitaux) selon une approche commune fondée sur le partage d’outils et le retour d’expérience, associant les pharmaciens, les pharmacologues et les gériatres. le centre régional de pharmacovigilance est associé. Le projet consiste à modéliser et appliquer une intervention structurée pluridisciplinaire pour une optimisation de l’usage du médicament chez le patient âgé à haut risque d’effets indésirables médicamenteux en l'inscrivant dans le parcours de soins du patient. La méthode et les outils développés dans le cadre de ce projet feront l'objet d'une mutualisation au niveau du GHT de la métropole lilloise.Cette intervention structurée se décline selon deux axes menés en parallèle: 1/ La formation des acteurs qui s'inscrira d'une part dans la dynamique d’EPP et d'autre part dans le déploiement d'outils de formation et d'amélioration des pratiques. Ces EPP seront menées de façon pluri-professionnelle au sein de l'hôpital mais également selon une approche ville-hôpital. La mise en œuvre du projet impliquera le renforcement du socle documentaire commun et la poursuite des réunions de revue des interventions pharmaceutiques. L'ensemble des documents (référentiels et fiches outils) sera rendu accessible sur un site intra/extranet permettant de les consulter et de les utiliser au quotidien. 2/ L’amélioration des pratiques dans la prise en charge quotidienne des patients. Le projet comportera également la formalisation de la transmission des informations au sein de l’hôpital et vers les interlocuteurs de la ville via une messagerie sécurisée | DST |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | 230 000 euros la 1ère année, 200 000 les 2 années suivantes | X | [5 empty] | X
|  | 3.1.3. Bilan Partagé de Médication comme outil de la lutte contre la iatrogénie 1/ Organiser des réunion d'information sur le bilan partagé de médication auprès des professionnels de santé : médecins, pharmaciens, IDE, dentistes et faire monter en compétence les professionnels de santé sur l’utilisation des outils d’analyse pharmaceutique et à l’élaboration des alternatives médicamenteuses 2/ Définir les situations d’urgence de transmission du bilan de médication par le pharmacien d’officine au médecin traitant 3/ Organiser des réunions pluri-professionnelles sur le bilan partagé de médication, développer les CREX en ambulatoire, les groupes d'échanges entre professionnels de santé 4/ Réaliser une analyse des bilans partagés de médication en vue d’identifier les problématiques (récurrentes, critiques, scorage d'impact clinique, …) : avec l’appui de pharmaciens d’officine volontaires en vue d'actions d'informations/sensibilisation auprès des professionnels de santé, et de mise à disposition des outils ad hoc Cette action pourrait s'intégrer dans le cadre du déploiement des activités de pharmacie clinique : cf point 3.1.2. et être portée en conséquence à l'échelle de la région, par cette structure à créer | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.4. Mettre en place et expérimenter des consultations de révisions médicamenteuses en médecine générale Mettre en place et expérimenter des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) de révision médicamenteuse en ambulatoire: appui de 2nd recours ( gériatre et/ou cardiologue, et autres spécialités selon les cas complexes avec pharmacien clinicien) destiné aux binômes - médecins généralistes et pharmaciens d’officine et Disposer d’un SI opérant pour des RCP de révision médicamenteuse | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | Territoire à définir
|  | 3.1.5. Poursuivre - par les 2 réseaux de Lille-Agglo et de l'Arrageois -Ternois dans leur territoire - le parcours de santé de la personne âgée dénutrie ou à risque de dénutrition : dépistage et prévention de la dénutrition et risque iatrogénique | DST | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x |  | X |  | X |  |  |  | X
|  | 3.1.6. Inciter les MSP et équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé à participer au parcours de la personne âgée dénutrie à risque iatrogénique (créé par 2 réseaux de santé gériatrique) | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.7. Inciter et accompagner les MSP et équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé à inscrire la prise en charge médicamenteuse dans leur projet médical et à mettre en place les dispositifs/actions de bon usage et de révision médicamenteuse travaillés en région | DOS | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.8. Respect des consditions de prise en charge des médicaments Expérimenter une organisation entre médecins traitants et pharmaciens d’officine et le cas échéant, autres professionnels (IDE, ...) chez les patients entrant en maladie chronique/ALD, visant à vérifier a priori le respect de la stratégie de prise en charge HAS (thérapeutique, biologie, ...) notamment à l’initiation du traitement et à l'aide de la prescription électronique et en s'appuyant si possible sur les dispositifs existants du parcours (MSP, ESP, CPTS) cf point 3.1.2. | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | secteur à définir
|  | 3.1.9. Communiquer auprès des usagers sur le bon usage du médicament et le risque de iatrogénie (ex : organiser une journée de sensibilisation du grand public) et faire relayer l'information par les associations d'usagers | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.10. Accompagner les établissements en risque de non certification ou en cas de non atteinte des indicateurs CAQES Promouvoir l'appui sur les formations et l'appui individualisé des établissements demandeurs | DOS |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.11. Améliorer la conciliation médicamenteuse à l'entrée ou à la sortie de l'hospitalisation : mettre à disposition des établissements les outils nécessaires, poursuivre la formation des professionnels | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.12. Promouvoir la lettre de liaison comportant la conciliation médicamenteuse | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.13. Metre en place des organisations intégrées de pharmacie clinique au niveau des GHT avec les services prescripteurs( Cf art.51) | DST | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.14. Agir sur les événement indésirables « Médicament » associé aux soins, erreur médicamenteuse : Encourager la déclaration des événements indésirables, Accompagner la mise en place de mesures correctives et d’analyse approfondie, Analyser à l’échelle régionale des événements et erreurs et en restituer les constats | D3SE | Mohamed Si Abdallah |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.1.15. Mettre en place un service régional d'information sur les produits de santé | D3SE |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | 100 000 Euros /an | [6 empty] | X
| 3.2. Lutter contre la iatrogénie en EMS PA et PH |  | D3SE/DST/DOMS
|  | 3.2.1. Inscrire des objectifs "Médicament" dans le CPOM des EMS PA et PH : rélaiser le suivi des objectifs et accompagner les EMS en difficultés | DOMS |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.2.2. Mettre à disposition des outils d’autoévaluation pour élaboration d'un plan d'actions correctives ou préventives et supports d’aide à la sécurisation du circuit du médicament en EMS PH | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.2.3. Poursuivre et déployer l’action de télémédecine de révision médicamenteuse en EHPAD (selon la procédure définie dans PAERPA) | DST |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.2.4. Mettre en place en EHPAD, des programmes régionaux d’amélioration de prescription, ciblés sur des classes thérapeutiques à haut risque ex : relance du programme AMI-Alzheimer, réduction des hypnotiques, … avec définition du programme ciblé sur un risque iatrogène , Lancement en EHPAD, Suivi et mesure d’impact | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.2.5. Capitaliser sur les inspections en EHPAD : programme ONIC 2018 Identifier et prioriser les dysfonctionnements - récurrents, critiques, … - visant à apprécier la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD | D3SE | Agnes Champion |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.2.6. Travailler sur un programme d'inspection en EMS autres qu'EHPAD | D3SE | Agnes Champion |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.2.7. Organiser des réunions d'information/sensibilisation des personnels à la iatrogénie et mettre à disposition les outils de bon usage | DOMS |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.2.8. Développer la culture de sécurité et Développer les retours d’expérience entre EMS (organiser réunions territoriales d’échanges, …) Réduire les événements indésirables graves médicamenteux | D3SE | Mohamed si Abdallah |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
| 3.3. Améliorer la prise en charge médicamenteuse dans le Parcours Patient |  | DST/D3SE/DOMS/DPPS
|  | 3.3.1. Accompagnement pluriprofessionnel de patients âgés en risque de dénutrition et iatrogénie sur un territoire Projet recensé comme Art51 et pour avis DG Les objectifs sont de repérer, anticiper et prendre en charge le risque iatrogénique chez la personne âgée dénutrie ou à risque de dénutrition et éviter des hospitalisations et des passages aux urgences en anticipant les syndromes gériatriques ou en les limitant Le projet envisage de renforcer la coopération entre les acteurs de ville (médecin traitant, pharmacien d'officine, IDE, kiné) et hospitaliers (notamment le gériatre,IDE, diététicien) et interhospitaliers (avec la psychogériatrie) notamment pour apporter les compétences nécessaires en ville pour gérer ces situations et qui n'existent pas en secteur libéral ou sont non remboursés sur ces activités (gériatre, psychologue, diététicienne). Le projet s'est développé à partir d'un contrat local de santé où participent : centre hospitalier, réseau, MAIA, services à domiciles, CCAS. il comporte actuellement un volet de prévention de la dénutrition avec intervention à domicile d'une diététicienne sur demande des médecins traitants. cette diététicienne réalise aussi la formation des services à domicile et de portage de repas. L'extension du projet porte sur la réévaluation médicamenteuse en particulier sur certains médicaments favorisant la dénutrition (dysgueusie, sécheresse de la bouche, ...). il comporte un volet sur la prévention individuelle des troubles du sommeil chez la personne âgée, avec réduction des Psychotropes et sevrage en benzodiazépines : l'intervention d'un psychologue est définie pour des situations complexes identifiées en lien avec des psychogériatres. La coopération existe déjà pour l'intervention de la diététicienne au cabinet médical ou en MSP, ainsi qu'à domicile. les médecins traitants souhaitent mettre en place des interventions de psychologues pour aider aux sevrages des médicaments psychotropes, voire d'autres traitements iatrogéniques. Une concertation pluriprofessionnelle serait réalisée entre médecin traitant, pharmacien d'officine, gériatre salarié, psychologue et diététicienne salariées pour déboucher sur un PPS (plan personnalisé de santé) où les différents acteurs pourraient ensuite mettre en oeuvre les actions nécessaires, voire ajouter d'autres intervenants nécessaires (ex : IDEL). | DST | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | 100 000 euros annuels sur 3 ans | X |  | X
|  | 3.3.2. Lutte contre l’apparition des troubles anxio dépressifs et la consommation de psychotropes : Demande FIR 2018 Projet visant à accompagner les patients âgés, de manière individuelle, pour les aider à accepter de réduire leur consommation de psychotropes en complémentarité des médecins traitants et des pharmaciens d'officine (Artois et Lillois) | DST | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | 20 000 euros /an et sur 3 ans | X |  | X
|  | 3.3.3. Poursuivre l'expérimentation PAERPA : Parcours des Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie (risques de iatrogénie, chutes, dénutrition, dépression) 1/ Le travail pluri-professionnel en ville avec le PPS 2 / Télémédecine en EHPAD pour réévaluation médicamenteuse = TELEHPADIA "Iatrogénie" (porté par le CH Valenciennes) 3/ Conciliation médicamenteuse avec Réévaluation thérapeutique par l’Equipe Mobile de Gériatrie au CH de Denain 4/ ETP « Iatrogénie » PAERPA chez les 75 ans et plus en ville portée par le réseau REPER’AGE (CH Valenciennes) | DST | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x |  |  | X
|  | 3.3.4. . Mener une campagne de prévention et repérage de l'ostéoporose par les pharmaciens d'officine : Demande FIR 2018 Poursuivre les travaux de prévention des conséquences ostéoporotiques en grande région en s'appuyant sur les recommandations de prévention du livre blanc 2016/2017 sur l'ostéoporose. - Réalisation d'une journée régionale de sensibilisation grand public sur l'ostéoporose, diffusion par l'URPS d'affiches et de messages de prévention sur la nutrition et l'apport de vit D et Calcium. - Déploiement d'une action sur 5 territoires (1 par département) : avec des officines volontaires, repérage des facteurs de risque de l'ostéoporose (en vue notamment d'identifier les personnes à prendre en charge) , délivrance de conseils individuels - Organisation par l'URPS Pharmaciens en lien avec l'ARS d'un Copil de suivi de l'action avec les experts régionaux et l'AFLAR (Association Française de Lutte AntiRhumatismale) | DST |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | 60 000 euros | [6 empty] | X
|  | 3.3.5. Définir et protocoliser les interventions médico-pharmaceutiques : 1/impliquer le pharmacien d’officine et l’IDE ou le psychologue le cas échéant, sous la coordination du médecin traitant (sevrage Benzodiazépines, gestion des traitements antalgiques , ...) 2/ Renforcer le rôle de sentinelle du pharmacien d’officine ou de l'IDE et/ou autres acteurs de santé ou sociaux : dans la survenue d’effets indésirables en cas d’introduction de nouveaux médicaments, dans le repérage de la fragilité : réunions de sensibilisation/information 3/ Renforcer le rôle de sentinelle du pharmacien d’officine ou de l'IDE et/ou autres acteurs de santé ou sociaux : dans la survenue d’effets indésirables en cas d’introduction de nouveaux médicaments, dans le repérage de la fragilité : réunions de sensibilisation/information 4/ Formaliser l'autonomie des personnes dans la prise des médicaments pour leur proposer un pilulier, ....Améliorer l'observance en favorisant le pilulier chez une population à risque de non observance: Expérimenter un dispositif de repérage et de proposition de pilulier | D3SE | Corinne Dupont
|  | 3.3.6. Mettre en place une ETP « Iatrogénie » chez des patients non observants ou à haut rique iatrogénique | DPPS | Elisabeth Lehu |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.3.7. Intégrer le volet du bon usage du médicament dans le Contrat Local de Santé (CLS) | DST |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.3.8. Inciter à la mise en place des actions de prévention de la iatrogénie grand public dans le cadre de la conférence des financeurs ('reproduire' les actions du Ternois/arrageois) | DST | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.3.9. Mieux connaître l’usage des médicaments dans le parcours Patient 1/ Réaliser des études de consommation des médicaments et tracer la consommation dans son parcours : en ambulatoire, en médico-social, et à son retour d'hospitalisation 2/ Restituer les constats auprès des professionnels de santé pour améliorer les pratiques | D3SE | Corinne Dupont |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
| 3.4. Lutte contre l'antibiorésistance (cf instruction ministérielle) |  | D3SE/DOMS/DOS
|  | 3.4.1. Mettre en place le centre de conseil et d’appui en antibiothérapieau service des professionnels de santé en ville, à l’hôpital et en établissements médico-social : le conseil téléphonique à partir d’une plateforme et en tenant compte de l’existant et l’appui en antibiothérapie en lien avec l’AM et les référents ATB des établissements | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.2. Inciter l’utilisation des TROD (angine, grippe, BU) par les professionnels de santé et autres tests utilisables au lit (Point Of Care) | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.3. Expérimenter en ville un dispositif organisationnel sur la réalisation du TROD Angine par le pharmacien d'officine en lien avec le médecin traitant | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | secteur à définir
|  | 3.4.4. Inciter les prescripteurs à respecter les durées de traitement préconisées dans les recommandations HAS et CNAM | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.5. Inciter les prescripteurs de ville à utiliser l’ordonnance de non prescription d’antibiotique (ordonnance de conseil) | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.6. Mettre à disposition des outils d’aide à la prescription des antibiotiques et aux prélèvements microbiologiques | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.7. Accompagner l’AM dans ses démarches auprès des gros prescripteurs en ville, en établissements sanitaires et en EMS | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.8. Mettre en place les antibiogrammes ciblés par les laboratoires de biologie et créer une fiche de liaison clinique « médecin – biologiste » : expérimenter un dispositif organisationnel et Inciter le prescripteur à intégrer ces résultats ciblés dans sa démarche thérapeutique | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | secteur à définir
|  | 3.4.9. Intégrer le volet du bon usage de l’antibiotique dans le Contrat Local de Santé (CLS) | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.10. Créer un site régional WEB d’information destiné aux professionnels de santé et au grand public (adapter le site existant Infectio-Lille de l’ex-région NPDC à l’échelle des HDF) | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.11. Communiquer auprès des professionnels de santé de ville et en EMS : réunions régionales ou territoriales de formation/sensibilisation | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.12. Communiquer auprès du grand public : conférence de presse, manisfestations dans lieux publics | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.13. Concevoir un Kit de communication « grand public » via l’entreprise : Campagne de communication interne via les 700 agents de l’ARS , Promouvoir cette initiative auprès des autres administrations et mettre à disposition les outils | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.14. Concevoir un Kit de communication « professionnel de santé » fréquentant l’ARS (jeunes professionnels de santé qui passent à l’ARS dans les procédures de prise de fonction : IDE/ médecins libéraux/…) | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.15. Inciter les professionnels de santé à adopter la charte d’engagement proposée par le ministère et les CPIAS | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.16. Mettre en place un réseau régional de laboratoires de biologie de surveillance de résistance bactérienne en ville | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.17. Suivre les indicateurs objectifs sur la « Politique en antibiothérapie » (ICATB.2, …) et Accompagner les établissements en difficultés et Sensibiliser et former le personnel à la lutte contre l'antibiorésistance | DOS |  |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | 3.4.18. Effectuer le suivi des indicateurs existants Suivre les consommations d’antibiotique en région et les confronter aux données de résistance bactérienne Suivre les indicateurs CAQES relatifs à l’antibiothérapie et autres indicateurs relatifs aux ATB et aux BMR, IPAQS, LIN, ICATB, …) et Créer un bulletin régional annuel de consommation des antibiotiques et des résistances bactériennes à destination des professionnels de santé et Mener des études épidémiologiques sur les consommations d’antibiotiques (EMS, ville, selon pathologies,…) | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
|  | EMS : 3.14.19. CPOM EMS : Inscrire des objectifs sur la « Politique en antibiothérapie » et en réaliser le suivi | DOMS
|  | EMS : 3.14.20. Mettre à disposition des EMS un outil d’auto-évaluation de la politique en antibiothérapie et inciter au DARI 3.14.21. Accompagnement des EMS en difficultés (atypies en consommation, épidémies, …) 3.14.22. Mettre à disposition des outils d’aide à la prescription des antibiotiques et aux prélèvements microbiologiques 3.14.23. Communiquer auprès des professionnels de santé en EMS sur le bon usage des antibiotiques et sur les résistances bactériennes 3.14.24. Développer les retours d’expérience entre EMS sur la politique de l’ATB (organiser réunions d’échanges de pratiques professionnelles, …) 3.14.25. Etudes de consommation des antibiotiques en EMS 3.14.26. Expérimenter l’intervention d’un infectiologue 3.14.27. Inciter l’utilisation des TROD par les professionnels de santé et autres tests utilisables au lit (Point Of Care) | D3SE | Corinne Dupont, chargée de mission "Lutte contre l'anribiorésistance" |  | Démarrage | x | x | x | x | x | [7 empty] | X
OBJ 4: Détecter et répondre aux urgences de santé publique (hors champs des situations exceptionnelles) | 4.1 Développer l'expertise en veille sanitaire par l'instauration de sessions de formation mensuelles, acquisition d'un savoir faire en matière de Retex |  | D3SE | CVS Anne Capron
| 4.2 Coordonner les partenaires (internes et externes) de la CVS autour des actions qu'elle mène en termes de gestion ou de préparation des alertes sanitaires |  | D3SE | CVS JP Legendre
| 4.3 Favoriser la mutualisation des process et savoir-faires des ARS en matière de gestion des alertes sanitaires |  | D3SE | CVS Anne Capron
| 4.4 Animer le réseau des signalants pour favoriser la détection des alertes sanitaires |  | D3SE | julien Denys
OBJ 1:Prévenir l’émergence et la diffusion des BMR/BHRe dans les trois secteurs de soins (communautaire, médico-social, et hospitalier) ». | 1.1 Promouvoir la mise en place dans les ES de systèmes d'alerte informatique en cas de réadmission des porteurs et contacts BHRe |  | D3SE
| 1.2 Travailler avec les partenaires régionaux (ES, EMS, URPS, sociétés d'ambulances, etc…) à fluidifier le parcours d'aval des patients BHRE (porteurs et contacts) afin de limiter l’impact sur l’offre de soins |  | D3SE
| 1.3. Evaluer la faisabilité de la création d'équipes mobiles d'hygiène en EMS, et le cas échéant, en faire la promotion et les mettre en place |  | D3SE
| 1.4. Promouvoir le moindre usage des antibiotiques en ES et en ville et l’épargne des carbapénèmes en ES |  | D3SE
| 1.5. Structurer le fonctionnement du CPIAS HDF |  | D3SE | E Cerf
OBJ 2: Mettre en place une coordination régionale des vigilances sanitaires
| 2.1 |  | D3SE | B Champion
Note on A9: Saisir les numéros des objectifs opérationnels auxquels est rattachée l'action, sauf pour les plans d'actions qui n'ont pas fait l'objet d'un chantier.
Note on F9: Quelques critères de sélection : - Action qui contribue le plus à la mise en œuvre des objectifs opérationnels et à l'atteinte de l'objectif général ; - Action dont on a des résultats chiffrés ; - Action expérimentale innovante ou nouvelle.

## FA1
Plan d'actions |  |  |  |  | menu déroulant
Libellé de l'action | 1.1 : |  |  |  | Saisir le libellé de l'action
Priorisation des 5 actions "PHARES" du Plan |  |  |  |  | menu déroulant - priorisation des actions
Descriptif de l'action |  |  |  |  | Rédiger la description de l'action. Une action est un ensemble d'opérations qui se mettent en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Libellé des opérations | 1.1.1 : | 1.1.2 : | 1.1.3 : | 1.1.4 :
Description
Descriptif |  |  |  |  | Rédiger la description de l'opération. Une opération se met en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Publics cibles |  |  |  |  | Saisir la population cible
Territoires (si plus précis que les CTS) |  |  |  |  | Ecrire les territoires si ils sont plus précis que les territoires de démocratie sanitaire
Partenaires institutionnels |  |  |  |  | Saisir les partenaires institutionnels qui portent des actions (ex: assurance maladie, Conseil départemental, Education nationale, DRJSCS…)
Représentants des Usagers |  |  |  |  | Saisir l'intitulé de la structure des représentants d'usagers
Moyens
Structures porteuses ("opérateur") |  |  |  |  | Saisir l'opérateur ou les opérateurs, maitres d'œuvres du projet
Acteurs de santé mobilisés |  |  |  |  | Saisir les acteurs de santé qui seront impliqués
Leviers |  |  |  |  | Saisir les moyens autres que financiers à mobiliser (ex : CPOM, …)
Coût prévisionnel FIR (montant total et /an) |  |  |  |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Autres financements (source, montant total /an) |  |  |  |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Suivi et Evaluation
Résultat chiffré/livrable attendu |  |  |  |  | Enoncé court du livrable et si possible d'un chiffre
Nombre de personnes impactées |  |  |  |  | Saisir le chiffre estimé
Nombre d'acteurs mobilisés |  |  |  |  | Saisir le chiffre estimé
Indicateurs de résultats |  |  |  |  | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Indicateurs de moyens |  |  |  |  | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Calendrier
Années de mise en œuvre |  |  |  |  | Saisir les années
Responsabilités internes ARS
Direction ARS pilote |  |  |  |  | Saisir le nom du responsable et sa Direction Métier
Directions ARS associées |  |  |  |  | Saisir les noms des collaborateurs associés et leur Direction Métier
Lien avec les objectifs et plans
PRS
Orientation stratégique COS |  |  |  |  | menu déroulant
Objectif général SRS |  |  |  |  | menu déroulant
Objectif opérationnel SRS (numéro) |  |  |  |  | menu déroulant
Autres objectifs généraux du SRS |  |  |  |  | Renseigner les numéros d'objectifs généraux grâce à la colonne B de l'onglet "menu déroulant"
Plans nationaux
Plan de territorialisation de l'accès aux soins |  |  |  |  | menu déroulant
Plan de transformation du système de soins |  |  |  |  | menu déroulant
Plan de santé publique |  |  |  |  | menu déroulant
Lien avec d'autres plans |  |  |  |  | Renseigner l'intitulé du ou des plans d'actions concernés
Territorialisation
TDS Métropole-Flandres |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Hainaut |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Pas-de-Calais |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Somme |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Oise |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Aisne |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
Validations
Validation GP-PRS |  |  |  |  | menu déroulant
Validation DM |  |  |  |  | menu déroulant
Validation DT |  |  |  |  | menu déroulant
Validation FIR |  |  |  |  | menu déroulant
Validation COPIL |  |  |  |  | menu déroulant

## Etapes de travail
QUI FAIT QUOI | ETAPES - 2018 | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc
PILOTES | Rédaction de la liste des actions du plan d'actions dans l'onglet "PA" du fichier excel | bar: mars to juin
GROUPE PROJET | Validation des listes de plans d'actions par le Groupe Projet | bar: juin
DST | Création de la structure dans CAPA | bar: avril to août
PILOTES | Transmission des liens entre plans d'actions pour mise à jour CAPA | bar: juin to sept
PILOTES | Saisie dans CAPA des fiches actions "FA" | bar: août to sept
DST | Création dans CAPA d'une sortie "plans d'actions" | bar: août to sept
GROUPE PROJET | Transmission de la sortie "plans d'actions" au Groupe Projet (dont Service Juridique) | bar: sept
DM | Validation par les directeurs métiers | bar: sept
DST-DM | Séminaires Territoriaux pour établir les plans d'actions par territoire de démocratie sanitaire | bar: oct to nov
COPIL | Validation par le COPIL | bar: nov
DST-DM | Présentation aux instances externes | bar: nov to déc
DST | Conception des outils de suivi des plans d'actions dans CAPA | bar: oct to déc

## menu déroulant
Objectifs stratégiques COS | Objectifs généraux SRS | Objectifs opérationnels SRS | Priorités CTS Métropole-Flandres | Priorités CTS Hainaut | Priorités CTS Pas-de-Calais | Priorités CTS Somme | Priorités CTS Oise | Priorités CTS Aisne | Plan territorialisation | Plan modernisation | Plan santé publique | 5 Actions phares | Validation | Plans d'actions régionaux
1. Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès le plus jeune âge | 1 - Promouvoir un environnement favorable à la santé | 1 | Améliorer l’accompagnement et le parcours de soins et de vie des personnes présentant un trouble psychique | Solliciter, soutenir et renforcer les initiatives d’installation des professionnels en s’appuyant sur les réseaux existants du territoire pour un maillage et une cohérence de l’offre de soins | Renforcer l’offre de prévention auprès des enfants et des jeunes | Assurer la sécurisation du parcours de santé de l’usager, notamment conformément à la Charte du parcours de santé portée par le ministère des Solidarités et de la Santé | Engager et promouvoir l’installation de professionnels de santé dans l’Oise | Créer et promouvoir un environnement et des compor-tements favorables à la santé | oui | oui | oui | 1 | oui | Promouvoir un environnement favorable à la santé (PRSE3)
2. Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans les parcours de santé | 2 - Promouvoir des comportements favorables à la santé | 2 | Renforcer le dépistage organisé des cancers (colorectal et sein), notamment par une information auprès des acteurs de santé et sociaux, et auprès des personnes en situation de handicap | Construire un plan territorial d’éducation à la santé dès le plus jeune âge en veillant à l’articulation opérationnelle des différents acteurs et à la cohérence des messages délivrés | Éviter l’aggravation des problématiques de santé des personnes en situation de précarité (dont les retards et ruptures dans les parcours de soins) | Améliorer la coordination et la prise en charge visant à limiter le recours à l’urgence des personnes concernées par des problèmes de santé mentale (tout faire pour éviter de devoir faire face à l’urgence) | Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu d’aujourd’hui pour faire face à la dépendance de demain face à la démographie en 2025 | Améliorer et garantir un accès de qualité à la santé et aux droits pour les personnes vulnérables en tout point sur le territoire | non | non | non | 2 | non | Promouvoir des comportements favorables à la santé
3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3 - Promouvoir la santé des jeunes | 3 | Améliorer le lien ville-hôpital-médico-social en développant un parcours de soins fluide et sans rupture en favorisant l’interopérabilité entre les systèmes d’information | Renforcer la prévention des cancers des VADS en communiquant sur les examens systématiques et facteurs de risque et en favorisant la coordination des acteurs de la médecine de ville, du médicosocial et du soin, notamment en addictologie | Développer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé | Fluidifier les parcours et faciliter l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de handicap | Fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap du plus jeune âge à la personne vieillissante | Promouvoir et améliorer la prise en charge de la santé mentale |  |  |  | 3 |  | Promouvoir la santé des jeunes
4. Garantir l'efficience et la qualité du système de santé | 4 - Cibler les Femmes-Mères-Enfants les plus vulnérables | 4 | Optimiser les moyens de prévention et mieux structurer les parcours de soins et d’accompagnement autour des addictions | Sensibiliser les professionnels du secteur sanitaire à la prise en charge des personnes âgées et améliorer le lien entre professionnels par un partage d’informations | Améliorer le parcours des personnes âgées | Promouvoir et développer la prévention, le repérage précoce et des actions coordonnées dans le domaine des addictions avec ou sans substance | Amplifier l’information pour réduire les comportements à risque de la jeunesse dans l’Oise | Améliorer la prise en charge globale des cancers |  |  |  | 4 |  | Cibler les Femmes-mères-enfants les plus vulnérables
5. Assurer la veille et la gestion des risques sanitaires | 5 - Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants | 5 | Améliorer et diversifier l’accompagnement à domicile des personnes âgées, et prendre en compte la problé-matique du vieillissement des personnes handicapées en établissements | Former les acteurs du secteur sanitaire, social et éducatif à la détection et au suivi du risque suicidaire et développer, en lien avec les familles, une prise en charge adaptée en cas d’urgence psychiatrique et en sortie d’hospitalisation | Favoriser le parcours des personnes en situation de handicap | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | Développer un parcours souple et « cousu main » en s’appuyant sur l’élaboration du projet territorial de santé mentale | Mieux prendre en charge les maladies cardio-neuro-vasculaires en portant une attention particulière au diabète |  |  |  | 5 |  | Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants
6. Renforcer les synergies territoriales en priorisant les actions au regard des spécificités des territoires | 6 - Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap | 6 | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | [5 empty] | Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicaps
7. Reconnaitre l'usager comme un acteur de la santé | 7 - Repèrer et mieux organiser les filières diabète, d'obésité, d'insuffisance rénale chronique (IRC) | 7 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | [5 empty] | Repérer et mieux organiser les filières Diabète, Obésité et Insuffisance Rénale Chronique
| 8 - Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers | Plusieurs | [11 empty] | Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers
| 9 - Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations | [12 empty] | Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations
| 10 - Améliorer l'accès à la prévention et la prise en charge des conduites à risques et/ou addictives | [12 empty] | Améliorer l'accès à la prévention et la prise en charge des conduites à risques et/ou addictives
| 11 - Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères | [12 empty] | Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères
| 12 - Lutter contre la désertification des professionnels de santé | [12 empty] | Lutter contre la désertification des professionnels de santé
| 13 - Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies | [12 empty] | Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
| 14 - Mettre en œuvre la révolution numérique en santé | [12 empty] | Mettre en oeuvre la révolution numérique en santé
| 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | [12 empty] | Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs
| 16 - Poursuivre la dynamique transfrontalière pour l'accès à des soins de qualité | [12 empty] | Poursuivre la dynamique transfrontalière pour l'accès à des soins de qualité
| 17 - Garantir l'Efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention | [12 empty] | Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention
| 18 - Poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation | [12 empty] | Poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation
| 19 - Développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des soins | [12 empty] | Développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des soins
| 20 - Assurer la veille et la sécurité sanitaire | [12 empty] | Assurer la veille et la sécurité sanitaire
| 21 - Se Préparer à la gestion des situations exceptionnelles | [12 empty] | Se préparer à la gestion des situations exceptionnelles
| 22 - Promouvoir les synergies territoriales | [12 empty] | Panier de soins de proximité et coopération
Coordination des soins (pour les cas complexes)
Activité physique adaptée
Contrats locaux de santé
Formation
Innovations
Priorités des territoires (travaux des CTS)
Les usagers dans le système de santé