## PA
| PLAN D'ACTIONS : | Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs
| Pilote du plan d'actions: | Alexandra Thierry
| Groupe interne : | Alexandra Thierry, Charlotte Denis, Guillaume Blanco
| Groupe externe : | plans d'actions travaillés dans le cadre de l'élaboration du PRS et déclinaison du plan national de développement des soins palliatifs
Date de retour :
N° Objectifs Opérationnels | Intitulé des actions | Intitulé des opérations | Responsables de l'action |  | 5 Actions "Phares" (priorisation des actions) | Années | [5 empty] | Total | Territoires DS | [5 empty] | Région Hauts-de-France
|  |  | Direction | Pilote |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | K€ | MF | H | PDC | S | O | A
Objectif 4: Développer les prises en charge de proximité en soins palliatifs | 4.1 : Renforcer la prise en charge palliative au domicile |  |  |  | X
|  | 4.1.1: Réaliser un état des lieux de la prise en charge palliative dans les établissements médico-sociaux | DST | Alexandra Thierry | [14 empty] | x | bar: Années 2018
|  | 4.1.2: Réaliser et publier un annuaire régional des ressources pour la prise en charge palliative à destination des professionnels de ville | DST | Alexandra Thierry | [14 empty] | x | bar: Années 2018
|  | 4.1.3: Réviser le cadre de mission et le financement des EMSP pour favoriser les interventions dans les établissement médico-sociaux et évaluer l'impact des mesures prises | DOS | Charlotte Denis | [14 empty] | x | bar: Années 2018 to Années 2019
|  | 4.1.4: Expérimenter les interventions des EMSP au domicile non médicalisé dans les territoires non couverts par un réseau de soins palliatifs | DST | Alexandra Thierry | [10 empty] | x | x | x | bar: Années 2019 to Années 2023
|  | 4.1.5: Articuler la prise en charge des patients atteints de SLA entre les centres experts, les professionnels de ville et les dispositifs de soins palliatifs | DST | Alexandra Thierry | [7 empty] | 30000 | [6 empty] | x | bar: Années 2019 to Années 2023
|  | 4.1.6: Déployer les projets de télémédecine en soins palliatifs sur certains territoires au regard des expérimentations en cours | DST | Emmanuel Guilbert | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: Années 2020 to Années 2023
4.2: Harmoniser les pratiques et la qualité des prises en charge
|  | 4.2.1: Organiser des formations territoriales sur les prises en charge palliative à destination des professionnels (établissements médico-sociaux, SSIAD, SPASAD, HAD, médecins traitants, infirmière libérale) | DST | Alexandra Thierry | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: Années 2019 to Années 2023
|  | 4.2.2: Identifier des binômes de référents formés (médecins/soignants) pour la prise en charge à domicile (HAD, SSIAD, SPASAD, EMS) | DST | Alexandra Thierry | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: Années 2021 to Années 2023
|  | 4.2.3: Mettre à disposition des outils et des protocoles de prises en charges pour les professionnels du domicile- | DST | Alexandra Thierry | [14 empty] | x | bar: Années 2020 to Années 2023
|  | 4.2.4: Etudier les besoins des aidants et la faisabilité d'un dispositif de soutien des aidants en soins palliatifs | DST | Alexandra Thierry | [14 empty] | x | bar: Années 2020 to Années 2021
4.3: Réajuster l'offre hospitalière au regard des besoins
|  | 4.3.1: Réaliser des audits sur les conditions de fonctionnent des dispositifs de prises en charge hospitalières | DST | Alexandra Thierry | [14 empty] | x | bar: Années 2018 to Années 2020; Années 2022 to Années 2023
|  | 4.3.2: Ouvrir des fenêtres de reconnaissance pour les soins palliatifs et réajuster l'offre | DOS | Charlotte Denis | [14 empty] | x | bar: Années 2019 to Années 2022
|  | 4.3.3: Ouvrir des USP sur les territoires non couverts | DOS | Charlotte Denis | [8 empty] | x |  |  | x |  | x | bar: Années 2020 to Années 2022
|  | 4.3.4: Mettre en place et analyser des indicateurs de suivi annuels pour les dispositifs de prise en charge MCO en soins palliatifs | DOS | Charlotte Denis | [14 empty] | x | bar: Années 2020 to Années 2023
4.4: Organiser la prise en charge palliative en situation d'urgence
|  | 4.4.1: Promouvoir et définir les conditions d'utilisation et de transmission de l'outil SAMU Pallia | DOS | Charlotte Denis | [14 empty] | x | bar: Années 2020 to Années 2022
|  | 4.4.2: Favoriser la rédaction des directives anticipées pour les patients en situation palliative | DST | Alexandra Thierry | [14 empty] | x
|  | 4.4.3: Favoriser la permanence des soins et la continuité des soins des patients du domicile en lien avec les USP | DOS | Charlotte Denis | [14 empty] | x | bar: Années 2019 to Années 2023
Note on A9: Saisir les numéros des objectifs opérationnels auxquels est rattachée l'action, sauf pour les plans d'actions qui n'ont pas fait l'objet d'un chantier.

## FA_4.1 Domicile
Plan d'actions | Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | [5 empty] | menu déroulant
Libellé de l'action | 4.1 : Renforcer la prise en charge palliative au domicile | [5 empty] | Saisir le libellé de l'action
Priorisation des 5 actions "PHARES" du Plan | 4 | [5 empty] | menu déroulant - priorisation des actions
Descriptif de l'action | [6 empty] | Rédiger la description de l'action. Une action est un ensemble d'opérations qui se mettent en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Libellé des opérations | 4.1.1: Réaliser un état des lieux de la prise en charge palliative dans les établissements médico-sociaux | 4.1.2: Réaliser et publier un annuaire régional des ressources pour la prise en charge palliative à destination des professionnels de ville | 4.1.3: Réviser le cadre de mission et le financement des EMSP pour favoriser les interventions dans les établissement médico-sociaux et évaluer l'impact des mesures prises | 4.1.4: Expérimenter les interventions des EMSP au domicile non médicalisé dans les territoires non couverts par un réseau de soins palliatifs | 4.1.5: Articuler la prise en charge des patients atteints de SLA entre les centres experts, les professionnels de ville et les dispositifs de soins palliatifs | 4.1.6: Déployer les projets de télémédecine en soins palliatifs sur certains territoires au regard des expérimentations en cours
Description
Descriptif | Recensement des conventionnements EMSP/EMS. Etude sur les freins et les leviers de la prise en charge palliative dans les EMS. | Annuaire travaillé avec la CRSP. Démarche nationale. Financement du fonds national des soins palliatifs. Participation de l'ARS sur les reconnaissances et validation du document produit. | Elaboration d'un nouveau cadre de mission régional en lien avec les EMSP. Modélisation des équipes et du financement au regard de l'activité et du niveau d'intervention dans les établissements médico-sociaux | Extension des missions des EMSP au domicile non médicalisé dans les zones blanches dépourvues de réseaux | Un état des lieux est nécessaire via un prestataire extérieur: état des lieux de la prise en charge actuelle, et préconisations. Les orientations seront définies à partir des conclusions de l'étude régionale . | une expérimentation est actuellement en cours "télé pallia" porté par le CH de Valenciennes. L'évaluation de cette expérimentation permettra un éventuellement déploiement en lien avec la stratégie SI régionale. Les territoires seront fléchés en conséquence. | Rédiger la description de l'opération. Une opération se met en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Publics cibles | résidents des EMS (EHPAD, FAM, MAS) | Professionnels du premier recours, EMS, grand public | Patients en soins palliatifs en établissement hospitaliers et en EMS, EMSP | Patients en soins palliatifs vivant à domicile |  |  | Saisir la population cible
Territoires (si plus précis que les CTS) | [6 empty] | Ecrire les territoires si ils sont plus précis que les territoires de démocratie sanitaire
Partenaires institutionnels | [6 empty] | Saisir les partenaires institutionnels qui portent des actions (ex: assurance maladie, Conseil départemental, Education nationale, DRJSCS…)
Représentants des Usagers | [6 empty] | Saisir l'intitulé de la structure des représentants d'usagers
Moyens
Structures porteuses ("opérateur") | ARS | CRSP | ARS | EMSP | AO en cours | GIP e-santé | Saisir l'opérateur ou les opérateurs, maitres d'œuvres du projet
Acteurs de santé mobilisés | EMSP, EMS | EMSP, Réseaux SP, HAD, associations de bénévoles, USP | EMSP, établissements porteurs d'EMSP; Etablissements médico-sociaux, réseaux de soins palliatifs | HAD, professionnels du premier, recours, établissements de santé, réseaux de soins palliatifs | centre expert, réseaux, professionnels du premier recours, EMS, réseaux de soins palliatifs | établissements de santé, établissements médico-sociaux | Saisir les acteurs de santé qui seront impliqués
Leviers | Surveillance et observation de la santé | Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention | Contractualisation |  |  | Systèmes d’information, télémédecine et e-santé | Saisir les moyens autres que financiers à mobiliser (ex : CPOM, …)
Coût prévisionnel FIR (montant total et /an) |  |  |  |  | 30000 |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Autres financements (source, montant total /an) |  | Fonds national des soins palliatifs |  |  |  |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Suivi et Evaluation
Résultat chiffré/livrable attendu | rapport publié | annuaire | conventions signées | 2 expérimentations | rapport publié | 3 expérimentations déployées | Enoncé court du livrable et si possible d'un chiffre
Nombre de personnes impactées | NC | [5 empty] | Saisir le chiffre estimé
Nombre d'acteurs mobilisés | 426 EMS | [5 empty] | Saisir le chiffre estimé
Indicateurs de résultats | NC | publication et diffusion de l'annuaire | 90% des EMS conventionnés | nbre de prises en charge au domicile non médicalisé par les EMSP | préconisations de l'ARS | nbre de télé consultations, nombre de patients pris en charge | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Indicateurs de moyens | NC |  |  |  |  | nbre d'établissements impliqués | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Calendrier
Années de mise en œuvre | 2018 | 2018 | 2018, 2019 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2020, 2021, 2022, 2023 | Saisir les années
Responsabilités internes ARS
Direction ARS pilote | DST | DST | DOS | DST | DST | DST | Saisir le nom du responsable et sa Direction Métier
Directions ARS associées | DOS, DOMS |  | DST - DOMS | DOS | DOS - DOMS | DOS - DOMS | Saisir les noms des collaborateurs associés et leur Direction Métier
Lien avec les objectifs et plans
PRS
Orientation stratégique COS | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | menu déroulant
Objectif général SRS | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | menu déroulant
Objectif opérationnel SRS (numéro) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | menu déroulant
Autres objectifs généraux du SRS | [6 empty] | Renseigner les numéros d'objectifs généraux grâce à la colonne B de l'onglet "menu déroulant"
Plans nationaux
Plan de territorialisation de l'accès aux soins | [6 empty] | menu déroulant
Plan de transformation du système de soins | [6 empty] | menu déroulant
Plan de santé publique | [6 empty] | menu déroulant
Lien avec d'autres plans | Plan national de développement des soins palliatifs | Plan national de développement des soins palliatifs | Plan national de développement des soins palliatifs | Plan national de développement des soins palliatifs | Plan national de développement des soins palliatifs | Plan national de développement des soins palliatifs | Renseigner l'intitulé du ou des plans d'actions concernés
Territorialisation
TDS Métropole-Flandres |  |  | Améliorer et diversifier l’accompagnement à domicile des personnes âgées, et prendre en compte la problématique du vieillissement des personnes handicapées en établissements |  |  | Améliorer le lien ville-hôpital-médico-social en développant un parcours de soins fluide et sans rupture en favorisant l’interopérabilité entre les systèmes d’information | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Hainaut | [6 empty] | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Pas-de-Calais |  |  | Améliorer le parcours des personnes âgées | Améliorer le parcours des personnes âgées |  | Améliorer le parcours des personnes âgées | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Somme |  |  | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement |  | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Oise |  |  | Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu d’aujourd’hui pour faire face à la dépendance de demain face à la démographie en 2025 | Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu d’aujourd’hui pour faire face à la dépendance de demain face à la démographie en 2025 | Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu d’aujourd’hui pour faire face à la dépendance de demain face à la démographie en 2025 | Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu d’aujourd’hui pour faire face à la dépendance de demain face à la démographie en 2025 | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Aisne | [6 empty] | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
Validations
Validation GP-PRS | [6 empty] | menu déroulant
Validation DM | [6 empty] | menu déroulant
Validation DT | [6 empty] | menu déroulant
Validation FIR | [6 empty] | menu déroulant
Validation COPIL | [6 empty] | menu déroulant
- Surveillance et observation de la santé
Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers
- Contractualisation
- Mesures d’aide à l’installation des professionnels de santé
Systèmes d’information, télémédecine et e-santé
- Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention
- Formation
- Mobilisation de la démocratie sanitaire
- Investissements immobiliers et équipements

## FA_4.2 Harmoniser les pratiques
Plan d'actions |  |  |  |  | menu déroulant
Libellé de l'action | 4.2: Harmoniser les pratiques et la qualité des prises en charge |  |  |  | Saisir le libellé de l'action
Priorisation des 5 actions "PHARES" du Plan |  |  |  |  | menu déroulant - priorisation des actions
Descriptif de l'action |  |  |  |  | Rédiger la description de l'action. Une action est un ensemble d'opérations qui se mettent en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Libellé des opérations | 4.2.1: Organiser des formations territoriales sur les prises en charge palliative à destination des professionnels (établissements médico-sociaux, SSIAD, SPASAD, HAD, médecins traitants, infirmière libérale) | 4.2.2: Identifier des binômes de référents formés (médecins/soignants) pour la prise en charge à domicile (HAD, SSIAD, SPASAD, EMS) | 4.2.3: Mettre à disposition des outils et des protocoles de prises en charges pour les professionnels du domicile- | 4.2.4: Etudier les besoins des aidants et la faisabilité d'un dispositif de soutien des aidants en soins palliatifs
Description
Descriptif | Ces formations seront organisées par les EMSP. L'objectif est de travailler à des formations communes (diffusion de pratiques et d'outils identiques) et territorialisées. |  | Les protocoles pressentis sont : la sédation profonde à domicile, les modalités de prescription des médicaments de la réserve hospitalière. Les référentiels régionaux déclineront les recommandations nationales. | Réaliser une étude reposant sur une analyse des besoins et une démarche de benchmarking sur les dispositifs mis en place dans les autres régions et afin d'évaluer leur reproductibilité en Hauts de France. Cette étude devra être conduite par un prestataire extérieur sur une année. | Rédiger la description de l'opération. Une opération se met en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Publics cibles | EMS, HAD, Professionnels du premier recours | patients en situation palliative |  | Les aidants, les associations de bénévoles | Saisir la population cible
Territoires (si plus précis que les CTS) |  |  |  |  | Ecrire les territoires si ils sont plus précis que les territoires de démocratie sanitaire
Partenaires institutionnels |  | FNEHAD, URIOPSS | CRSP, FNEHAD, URPS | OR2S, Lille 2 | Saisir les partenaires institutionnels qui portent des actions (ex: assurance maladie, Conseil départemental, Education nationale, DRJSCS…)
Représentants des Usagers |  |  |  |  | Saisir l'intitulé de la structure des représentants d'usagers
Moyens
Structures porteuses ("opérateur") | Etablissements porteurs d'une EMSP |  | CRSP, EMSP de recours |  | Saisir l'opérateur ou les opérateurs, maitres d'œuvres du projet
Acteurs de santé mobilisés | HAD, EMS, SSIAD, SPASAD | HAD, EMS, SSIAD, SPASAD | EMSP, réseaux, HAD, professionnels du premier recours |  | Saisir les acteurs de santé qui seront impliqués
Leviers | Formation | Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers | Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention | Surveillance et observation de la santé | Saisir les moyens autres que financiers à mobiliser (ex : CPOM, …)
Coût prévisionnel FIR (montant total et /an) |  |  |  | 30000€ au total | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Autres financements (source, montant total /an) |  |  |  |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Suivi et Evaluation
Résultat chiffré/livrable attendu | Support de formation commun. Plan de formation pluriannuel des EMSP | Reconnaissance de binômes au sein des dispositifs | Publication et diffusion de référentiels régionaux | Publication du rapport | Enoncé court du livrable et si possible d'un chiffre
Nombre de personnes impactées |  |  |  |  | Saisir le chiffre estimé
Nombre d'acteurs mobilisés |  |  |  |  | Saisir le chiffre estimé
Indicateurs de résultats | Nbre de formations réalisées, nombre de personnes formées | Nbre de binômes identifiés au sein des dispositifs, taux de dispositifs avec un binôme identifié |  | préconisation de l'ARS | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Indicateurs de moyens | Nbre d'heures de formation |  |  |  | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Calendrier
Années de mise en œuvre | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2021, 2022, 2023 | 2020, 2021, 2022, 2023 | 2020, 2021 | Saisir les années
Responsabilités internes ARS
Direction ARS pilote | DST | DST | DST | DST | Saisir le nom du responsable et sa Direction Métier
Directions ARS associées | DOS, DOMS | DOS, DOMS | DOS, DOMS | DOS, DOMS | Saisir les noms des collaborateurs associés et leur Direction Métier
Lien avec les objectifs et plans
PRS
Orientation stratégique COS | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | menu déroulant
Objectif général SRS | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | menu déroulant
Objectif opérationnel SRS (numéro) | 4 | 4 | 4 | 4 | menu déroulant
Autres objectifs généraux du SRS |  |  |  |  | Renseigner les numéros d'objectifs généraux grâce à la colonne B de l'onglet "menu déroulant"
Plans nationaux
Plan de territorialisation de l'accès aux soins |  |  |  |  | menu déroulant
Plan de transformation du système de soins |  |  |  |  | menu déroulant
Plan de santé publique |  |  |  |  | menu déroulant
Lien avec d'autres plans |  |  |  |  | Renseigner l'intitulé du ou des plans d'actions concernés
Territorialisation
TDS Métropole-Flandres |  |  |  | Améliorer et diversifier l’accompagnement à domicile des personnes âgées, et prendre en compte la problématique du vieillissement des personnes handicapées en établissements | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Hainaut |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Pas-de-Calais |  | Améliorer le parcours des personnes âgées |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Somme | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Oise |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Aisne |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
Validations
Validation GP-PRS |  |  |  |  | menu déroulant
Validation DM |  |  |  |  | menu déroulant
Validation DT |  |  |  |  | menu déroulant
Validation FIR |  |  |  |  | menu déroulant
Validation COPIL |  |  |  |  | menu déroulant
- Surveillance et observation de la santé
Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers
- Contractualisation
- Mesures d’aide à l’installation des professionnels de santé
Systèmes d’information, télémédecine et e-santé
- Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention
- Formation
- Mobilisation de la démocratie sanitaire
- Investissements immobiliers et équipements

## FA_4.3 ETS
Plan d'actions | Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs |  |  |  | menu déroulant
Libellé de l'action | 4.3: Réajuster l'offre hospitalière au regard des besoins |  |  |  | Saisir le libellé de l'action
Priorisation des 5 actions "PHARES" du Plan |  |  |  |  | menu déroulant - priorisation des actions
Descriptif de l'action |  |  |  |  | Rédiger la description de l'action. Une action est un ensemble d'opérations qui se mettent en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Libellé des opérations | 4.3.1: Réaliser des audits sur les conditions de fonctionnent des dispositifs de prises en charge hospitalières | 4.3.2: Ouvrir des fenêtres de reconnaissance pour les soins palliatifs et réajuster l'offre | 4.3.3: Ouvrir des USP sur les territoires non couverts | 4.3.4: Mettre en place et analyser des indicateurs de suivi annuels pour les dispositifs de prise en charge MCO en soins palliatifs
Description
Descriptif | Réaliser plusieurs audits : - USP en 2018-2019 - HAD 2019-2020 - EMSP 2022-2023 | A l'issue des audits, des fenêtres de reconnaissance seront ouvertes pour permettre aux établissements de déposer des demandes d'extension et de création d'USP et de LISP. Il s'agit d'éviter les reconnaissances au fil de l'eau. | Afin de répondre aux objectifs du PRS: une USP par zonage d'activité de soins, la création de trois USP doit être envisagée. Les établissements pressentis pour l'ouverture des ces USP au regard de leur activité et de leur Projet médical sont : CH Saint Quentin, CH Abbeville, CH Hazebrouck | Mettre en place des tableaux de bords avec des indicateurs 'régionaux permettant un suivi de l'activité et de la qualité des prises en charges pour les USP, les EMSP, les HAD | Rédiger la description de l'opération. Une opération se met en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Publics cibles | établissement de santé, HAD, EMSP | établissements de santé | établissements de santé | établissement de santé, HAD, EMSP | Saisir la population cible
Territoires (si plus précis que les CTS) |  |  |  |  | Ecrire les territoires si ils sont plus précis que les territoires de démocratie sanitaire
Partenaires institutionnels |  |  |  |  | Saisir les partenaires institutionnels qui portent des actions (ex: assurance maladie, Conseil départemental, Education nationale, DRJSCS…)
Représentants des Usagers |  |  |  |  | Saisir l'intitulé de la structure des représentants d'usagers
Moyens
Structures porteuses ("opérateur") | ARS | ARS | ARS | ARS | Saisir l'opérateur ou les opérateurs, maitres d'œuvres du projet
Acteurs de santé mobilisés | établissement de santé, HAD, EMSP | établissements de santé | établissements de santé | établissement de santé, HAD, EMSP | Saisir les acteurs de santé qui seront impliqués
Leviers | Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers | Contractualisation | Contractualisation | Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers | Saisir les moyens autres que financiers à mobiliser (ex : CPOM, …)
Coût prévisionnel FIR (montant total et /an) |  |  |  |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Autres financements (source, montant total /an) |  |  |  |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Suivi et Evaluation
Résultat chiffré/livrable attendu | Bilan des audits et mesures correctives par structure concernée | Dossier type de reconnaissance pour les LISP et les USP | 3 nouvelles USP | 3 tableaux de bord | Enoncé court du livrable et si possible d'un chiffre
Nombre de personnes impactées |  |  |  |  | Saisir le chiffre estimé
Nombre d'acteurs mobilisés |  |  |  |  | Saisir le chiffre estimé
Indicateurs de résultats |  | taux de reconnaissance, taux d'équipement par ZAS en lits de SP | nombre de nouvelles USP, taux d'équipement par ZAS | taux de remontée annuelle par | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Indicateurs de moyens | 100% d'audits remplis | nombre de demandes déposées |  |  | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Calendrier
Années de mise en œuvre | 2018, 2019, 2022, 2023 | 2019, 2020, 2021, 2022 | 2020, 2021, 2022 | 2020, 2021, 2022, 2023 | Saisir les années
Responsabilités internes ARS
Direction ARS pilote | DST | DOS | DOS | DOS | Saisir le nom du responsable et sa Direction Métier
Directions ARS associées | DOS | DST | DST | DST | Saisir les noms des collaborateurs associés et leur Direction Métier
Lien avec les objectifs et plans
PRS
Orientation stratégique COS | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | menu déroulant
Objectif général SRS | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | menu déroulant
Objectif opérationnel SRS (numéro) | 4 | 4 | 4 | 4 | menu déroulant
Autres objectifs généraux du SRS |  |  |  |  | Renseigner les numéros d'objectifs généraux grâce à la colonne B de l'onglet "menu déroulant"
Plans nationaux
Plan de territorialisation de l'accès aux soins |  |  |  |  | menu déroulant
Plan de transformation du système de soins |  |  |  |  | menu déroulant
Plan de santé publique |  |  |  |  | menu déroulant
Lien avec d'autres plans |  |  |  |  | Renseigner l'intitulé du ou des plans d'actions concernés
Territorialisation
TDS Métropole-Flandres |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Hainaut |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Pas-de-Calais |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Somme |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Oise |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Aisne |  |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
Validations
Validation GP-PRS |  |  |  |  | menu déroulant
Validation DM |  |  |  |  | menu déroulant
Validation DT |  |  |  |  | menu déroulant
Validation FIR |  |  |  |  | menu déroulant
Validation COPIL |  |  |  |  | menu déroulant
- Surveillance et observation de la santé
Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers
- Contractualisation
- Mesures d’aide à l’installation des professionnels de santé
Systèmes d’information, télémédecine et e-santé
- Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention
- Formation
- Mobilisation de la démocratie sanitaire
- Investissements immobiliers et équipements

## FA_4.3 Urgences
Plan d'actions | Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs |  |  | menu déroulant
Libellé de l'action | 4.4: Organiser la prise en charge palliative en situation d'urgence |  |  | Saisir le libellé de l'action
Priorisation des 5 actions "PHARES" du Plan |  |  |  | menu déroulant - priorisation des actions
Descriptif de l'action |  |  |  | Rédiger la description de l'action. Une action est un ensemble d'opérations qui se mettent en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Libellé des opérations | 4.4.1: Promouvoir et définir les conditions d'utilisation et de transmission de l'outil SAMU Pallia | 4.4.2: Favoriser la rédaction des directives anticipées pour les patients en situation palliative | 4.4.3: Favoriser la permanence des soins et la continuité des soins des patients du domicile en lien avec les USP
Description
Descriptif | Expérimentations en cours pour les patients en HAD dans le cadre des réhospitalisations d'urgence pour les patients en situation palliative. L'objectif est d'évaluer les conditions de fonctionnement de cette experimentation et son deploiement possible sur d'autres territoires et dans les EMS. En parallèle, un projet de formation des professionnels urgentistes à l'utilisation de l'outil pour les prises en charge en EHPAD est en cours de reflexion. | La rédaction de directive anticipée est une orientation de la loi Claeys Léonetti. La rédaction des directives anticipées étant complexes et impliquant des questions ethiques, des formations sont nécessaires. Afin de favoriser la rédaction des directives anticipées, il s'agira de mettre en place des formations ah doc pour les professionnels concernés et de leur mettre à disposition les outils existants. | Il s'agit de définir une organisation territoriale permettant un recours permanent à un avis médical sur les situation palliative d'urgence afin d'éviter les hospitalisations inutiles. L'objectif est également d'éviter le passage par les urgences pour les patients en situation palliative connus. | Rédiger la description de l'opération. Une opération se met en œuvre sur une durée, avec des moyens, sur un territoire
Publics cibles | SAMU, HAD, EMS, médecins traitants | HAD, EMS, médecins traitants, établissements de santé | établissement de santé, HAD, médecins traitants, EMS | Saisir la population cible
Territoires (si plus précis que les CTS) |  |  |  | Ecrire les territoires si ils sont plus précis que les territoires de démocratie sanitaire
Partenaires institutionnels | FNEHAD, URPS-ML |  |  | Saisir les partenaires institutionnels qui portent des actions (ex: assurance maladie, Conseil départemental, Education nationale, DRJSCS…)
Représentants des Usagers |  |  |  | Saisir l'intitulé de la structure des représentants d'usagers
Moyens
Structures porteuses ("opérateur") | ARS | EMSP | ARS | Saisir l'opérateur ou les opérateurs, maitres d'œuvres du projet
Acteurs de santé mobilisés | SAMU, HAD, EMS, médecins traitants, établissements de santé | HAD, réseaux de SP, EMS, médecins traitants, établissements de santé | établissement de santé, HAD, médecins traitants, EMS, EMSP, réseaux de SP | Saisir les acteurs de santé qui seront impliqués
Leviers | Systèmes d’information, télémédecine et e-santé | Formation |  | Saisir les moyens autres que financiers à mobiliser (ex : CPOM, …)
Coût prévisionnel FIR (montant total et /an) |  |  |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Autres financements (source, montant total /an) |  |  |  | Saisir le coût de l'opération en K€ sur la durée totale de l'opération
Suivi et Evaluation
Résultat chiffré/livrable attendu |  |  | Une organisation lisible des prises en charges palliatives 24h/24h | Enoncé court du livrable et si possible d'un chiffre
Nombre de personnes impactées |  |  |  | Saisir le chiffre estimé
Nombre d'acteurs mobilisés |  |  |  | Saisir le chiffre estimé
Indicateurs de résultats |  | Nombre de professionnels formés | Nombre de sollicitations des médecins en USP en heures de PDSES | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Indicateurs de moyens |  | Nombre de formations |  | Saisir le nom de l'indicateur, le T0 et l'année
Calendrier
Années de mise en œuvre | 2020, 2021, 2022 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Saisir les années
Responsabilités internes ARS
Direction ARS pilote | DOS | DST | DOS | Saisir le nom du responsable et sa Direction Métier
Directions ARS associées | DST, DOMS | DOS | DST | Saisir les noms des collaborateurs associés et leur Direction Métier
Lien avec les objectifs et plans
PRS
Orientation stratégique COS | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | menu déroulant
Objectif général SRS | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | menu déroulant
Objectif opérationnel SRS (numéro) | 4 | 4 | 4 | menu déroulant
Autres objectifs généraux du SRS |  |  | annexe SRS Permanence des soins | Renseigner les numéros d'objectifs généraux grâce à la colonne B de l'onglet "menu déroulant"
Plans nationaux
Plan de territorialisation de l'accès aux soins |  |  |  | menu déroulant
Plan de transformation du système de soins |  |  |  | menu déroulant
Plan de santé publique |  |  |  | menu déroulant
Lien avec d'autres plans |  |  |  | Renseigner l'intitulé du ou des plans d'actions concernés
Territorialisation
TDS Métropole-Flandres |  |  | Améliorer et diversifier l’accompagnement à domicile des personnes âgées, et prendre en compte la problé-matique du vieillissement des personnes handicapées en établissements | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Hainaut |  |  | Sensibiliser les professionnels du secteur sanitaire à la prise en charge des personnes âgées et améliorer le lien entre professionnels par un partage d’informations | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Pas-de-Calais |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Somme |  |  | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Oise |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
TDS Aisne |  |  |  | menu déroulant - Sélectionner la priorité identifiée par le CTS ou Objectif déterminé dans le SRS mais non identifié CTS (objectif hors CTS) ou Sans objet
Validations
Validation GP-PRS |  |  |  | menu déroulant
Validation DM |  |  |  | menu déroulant
Validation DT |  |  |  | menu déroulant
Validation FIR |  |  |  | menu déroulant
Validation COPIL |  |  |  | menu déroulant
- Surveillance et observation de la santé
Amélioration qualité des soins et sécurité des usagers
- Contractualisation
- Mesures d’aide à l’installation des professionnels de santé
Systèmes d’information, télémédecine et e-santé
- Outils d’appui des acteurs du soin, médico-sociaux et de la prévention
- Formation
- Mobilisation de la démocratie sanitaire
- Investissements immobiliers et équipements

## Etapes de travail
QUI FAIT QUOI | ETAPES - 2018 | mars | avril | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc
PILOTES | Rédaction de la liste des actions du plan d'actions dans l'onglet "PA" du fichier excel | bar: mars to juin
GROUPE PROJET | Validation des listes de plans d'actions par le Groupe Projet | bar: juin
DST | Création de la structure dans CAPA | bar: avril to août
PILOTES | Transmission des liens entre plans d'actions pour mise à jour CAPA | bar: juin to sept
PILOTES | Saisie dans CAPA des fiches actions "FA" | bar: août to sept
DST | Création dans CAPA d'une sortie "plans d'actions" | bar: août to sept
GROUPE PROJET | Transmission de la sortie "plans d'actions" au Groupe Projet (dont Service Juridique) | bar: sept
DM | Validation par les directeurs métiers | bar: sept
DST-DM | Séminaires Territoriaux pour établir les plans d'actions par territoire de démocratie sanitaire | bar: oct to nov
COPIL | Validation par le COPIL | bar: nov
DST-DM | Présentation aux instances externes | bar: nov to déc
DST | Conception des outils de suivi des plans d'actions dans CAPA | bar: oct to déc

## menu déroulant
Objectifs stratégiques COS | Objectifs généraux SRS | Objectifs opérationnels SRS | Priorités CTS Métropole-Flandres | Priorités CTS Hainaut | Priorités CTS Pas-de-Calais | Priorités CTS Somme | Priorités CTS Oise | Priorités CTS Aisne | Plan territorialisation | Plan modernisation | Plan santé publique | 5 Actions phares | Validation | Plans d'actions régionaux
1. Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès le plus jeune âge | 1 - Promouvoir un environnement favorable à la santé | 1 | Améliorer l’accompagnement et le parcours de soins et de vie des personnes présentant un trouble psychique | Solliciter, soutenir et renforcer les initiatives d’installation des professionnels en s’appuyant sur les réseaux existants du territoire pour un maillage et une cohérence de l’offre de soins | Renforcer l’offre de prévention auprès des enfants et des jeunes | Assurer la sécurisation du parcours de santé de l’usager, notamment conformément à la Charte du parcours de santé portée par le ministère des Solidarités et de la Santé | Engager et promouvoir l’installation de professionnels de santé dans l’Oise | Créer et promouvoir un environnement et des compor-tements favorables à la santé | oui | oui | oui | 1 | oui | Promouvoir un environnement favorable à la santé (PRSE3)
2. Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans les parcours de santé | 2 - Promouvoir des comportements favorables à la santé | 2 | Renforcer le dépistage organisé des cancers (colorectal et sein), notamment par une information auprès des acteurs de santé et sociaux, et auprès des personnes en situation de handicap | Construire un plan territorial d’éducation à la santé dès le plus jeune âge en veillant à l’articulation opérationnelle des différents acteurs et à la cohérence des messages délivrés | Éviter l’aggravation des problématiques de santé des personnes en situation de précarité (dont les retards et ruptures dans les parcours de soins) | Améliorer la coordination et la prise en charge visant à limiter le recours à l’urgence des personnes concernées par des problèmes de santé mentale (tout faire pour éviter de devoir faire face à l’urgence) | Améliorer le maintien à domicile des personnes âgées : enjeu d’aujourd’hui pour faire face à la dépendance de demain face à la démographie en 2025 | Améliorer et garantir un accès de qualité à la santé et aux droits pour les personnes vulnérables en tout point sur le territoire | non | non | non | 2 | non | Promouvoir des comportements favorables à la santé
3. Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dynamiques territoriales, les innovations et le numérique | 3 - Promouvoir la santé des jeunes | 3 | Améliorer le lien ville-hôpital-médico-social en développant un parcours de soins fluide et sans rupture en favorisant l’interopérabilité entre les systèmes d’information | Renforcer la prévention des cancers des VADS en communiquant sur les examens systématiques et facteurs de risque et en favorisant la coordination des acteurs de la médecine de ville, du médicosocial et du soin, notamment en addictologie | Développer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé | Fluidifier les parcours et faciliter l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de handicap | Fluidifier les parcours des personnes en situation de handicap du plus jeune âge à la personne vieillissante | Promouvoir et améliorer la prise en charge de la santé mentale |  |  |  | 3 |  | Promouvoir la santé des jeunes
4. Garantir l'efficience et la qualité du système de santé | 4 - Cibler les Femmes-Mères-Enfants les plus vulnérables | 4 | Optimiser les moyens de prévention et mieux structurer les parcours de soins et d’accompagnement autour des addictions | Sensibiliser les professionnels du secteur sanitaire à la prise en charge des personnes âgées et améliorer le lien entre professionnels par un partage d’informations | Améliorer le parcours des personnes âgées | Promouvoir et développer la prévention, le repérage précoce et des actions coordonnées dans le domaine des addictions avec ou sans substance | Amplifier l’information pour réduire les comportements à risque de la jeunesse dans l’Oise | Améliorer la prise en charge globale des cancers |  |  |  | 4 |  | Cibler les Femmes-mères-enfants les plus vulnérables
5. Assurer la veille et la gestion des risques sanitaires | 5 - Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants | 5 | Améliorer et diversifier l’accompagnement à domicile des personnes âgées, et prendre en compte la problé-matique du vieillissement des personnes handicapées en établissements | Former les acteurs du secteur sanitaire, social et éducatif à la détection et au suivi du risque suicidaire et développer, en lien avec les familles, une prise en charge adaptée en cas d’urgence psychiatrique et en sortie d’hospitalisation | Favoriser le parcours des personnes en situation de handicap | Améliorer le repérage des personnes âgées, personnes en situation de précarité, personnes isolées et/ou à risques et promouvoir un parcours coordonné à domicile et en établissement | Développer un parcours souple et « cousu main » en s’appuyant sur l’élaboration du projet territorial de santé mentale | Mieux prendre en charge les maladies cardio-neuro-vasculaires en portant une attention particulière au diabète |  |  |  | 5 |  | Accompagner le vieillissement et soutenir les aidants
6. Renforcer les synergies territoriales en priorisant les actions au regard des spécificités des territoires | 6 - Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicap | 6 | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | Objectif hors CTS | [5 empty] | Développer les parcours de vie sans rupture pour les personnes souffrant de handicaps
7. Reconnaitre l'usager comme un acteur de la santé | 7 - Repèrer et mieux organiser les filières diabète, d'obésité, d'insuffisance rénale chronique (IRC) | 7 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | [5 empty] | Repérer et mieux organiser les filières Diabète, Obésité et Insuffisance Rénale Chronique
| 8 - Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers | Plusieurs | [11 empty] | Réduire les inégalités sociales et territoriales liées aux cancers
| 9 - Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations | [12 empty] | Favoriser le parcours de vie en santé mentale en veillant à limiter les hospitalisations
| 10 - Améliorer l'accès à la prévention et la prise en charge des conduites à risques et/ou addictives | [12 empty] | Améliorer l'accès à la prévention et la prise en charge des conduites à risques et/ou addictives
| 11 - Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères | [12 empty] | Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères
| 12 - Lutter contre la désertification des professionnels de santé | [12 empty] | Lutter contre la désertification des professionnels de santé
| 13 - Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies | [12 empty] | Améliorer l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
| 14 - Mettre en œuvre la révolution numérique en santé | [12 empty] | Mettre en oeuvre la révolution numérique en santé
| 15 - Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs | [12 empty] | Garantir l'accès aux urgences, à l'imagerie médicale, aux soins critiques et palliatifs
| 16 - Poursuivre la dynamique transfrontalière pour l'accès à des soins de qualité | [12 empty] | Poursuivre la dynamique transfrontalière pour l'accès à des soins de qualité
| 17 - Garantir l'Efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention | [12 empty] | Garantir l'efficience des établissements de santé, médico-sociaux et des opérateurs de prévention
| 18 - Poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation | [12 empty] | Poursuivre le développement des alternatives à l'hospitalisation
| 19 - Développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des soins | [12 empty] | Développer la culture et le souci permanent de la qualité et de la sécurité des soins
| 20 - Assurer la veille et la sécurité sanitaire | [12 empty] | Assurer la veille et la sécurité sanitaire
| 21 - Se Préparer à la gestion des situations exceptionnelles | [12 empty] | Se préparer à la gestion des situations exceptionnelles
| 22 - Promouvoir les synergies territoriales | [12 empty] | Panier de soins de proximité et coopération
Coordination des soins (pour les cas complexes)
Activité physique adaptée
Contrats locaux de santé
Formation
Innovations
Priorités des territoires (travaux des CTS)
Les usagers dans le système de santé