## PA
PLAN D'ACTIONS :
| Pilote du plan d'actions: |  |  |  | Dr Marguerite-Marie Defebvre
| Groupe interne : |  |  |  | Dr Marguerite-Marie Defebvre, Fanny Dremaux, Marie-Alexandra Divandary, Brigitte Caron, Céline Delval-Bugny
Groupe externe :
Date de retour :
N° Objectifs Opérationnels | Intitulé des actions |  | Intitulé des opérations |  | Responsables de l'action |  | 5 Actions "Phares" (priorisation des actions) | Années | [5 empty] | Total | Territoires DS | [5 empty] | Région Hauts-de-France
|  | Indicateur action |  | indicateur opération | Direction | Pilote |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | K€ | MF | H | PDC | S | O | A
Objectif 1 | 1.1 : Poursuivre l'expérimentation PAERPA selon l'article 51 | nombre de territoires dans une démarche de parcours PA | 1.1.1 : accompagner l'évolution de la CTA PAERPA du Valenciennois vers la PTA en lien avec le chantier synergie vers la polyvalence | nombre de thématiques de santé gérées | DST | MMD | X | [8 empty] | x
|  |  | 1.1.2 : suivre de l'évolution des CCP/PPS | nombre de patients ayant bénéficié de PPS | DST | MMD | [9 empty] | x
|  |  | 1.1.3 : suivre et évaluer les différentes actions spécifiques du PAERPA (notamment ETP/EMPG/EMG/télémédecine) | Rapports finaux | DOMS | CB |  | Années 2018: 168990 |  |  | x
|  |  | 1.1.4 : suivre et accompagner les extentions des PAERPA (notamment par la définition des modalités de suivi et méthodes) | nombre d'actions de résolutions de points critiques | DST | MMD |  | Années 2019: selon crédits nationaux |  | x |  | x | x | x | x
Objectif 1 | 1.2 : Poursuivre le déploiement de l'expertise gériatrique à domicile ou en EHPAD | nombre de territoire bénéficiant de l'expertise en lieu de vie | 1.2.1 : développer l'expertise à partir des EMG/EMPG en EHPAD | nombre de patients ayant bénéficié d'expertise | DOS | MAD
|  |  | 1.2.2 : développer l'expertise à partir des réseaux/EMG en ville | nombre de patients ayant bénéficié d'expertise | DOS | MB
Objectif 1 | 1.3 : Organiser de manière graduée les diagnostics autour des centres experts | nombre de territoires où les diagnostics sont organisés | 1.3.1 : favoriser l'accès à bilans neuropsycho en ville | nombre de patients ayant bénéficié d'un bilan neuropsycho | DOS | MB
|  |  | 1.3.2 : Extension des fonctions d'expertise et accompagnement en ville (réseaux spécialisés) | nombre de patients ayant bénéficié d'expertises MND | DOS | MB
|  |  | 1.3.3 : Labelliser les consultations mémoire | nombre de consultations labellisées | DOS | MAD
|  |  | 1.3.4 : Développer des bilans pluridisciplinaires (consultations expertes, HDJ) | nombre de territoires ayant l'accès aux bilans en HDJ | DOS | MAD
Objectif 1 | 1.4 : Expérimenter la prévention personnalisée avec le centre de prévention longévité d'Institut Pasteur de Lille (article 51) | nombre de territoires où des aidants ont eu des bilans ou coaching | 1.4.1: expérimenter la prévention personnalisée avec le centre de prévention longévité d'Institut Pasteur de Lille (article 51) | nombre d'aidants ayant bénéficié de bilans et coaching | DPPS | MMD | X | Années 2018: 120000; Années 2019: 150 000 à arbitrer; Années 2020: 150 000 à arbitrer | [7 empty] | X
Objectif 1 | 1.5 : Développer la prévention pour les malades jeunes neuro-dégénératifs et l'ETP personnes âgées et MND | nombre de territoires impliqués | 1.5.1 développer la prévention en ville des moins de 60 ans | nombre de patients ayant eu de la prévention | DPPS | MMD |  | Années 2018: 60 000 à arbitrer; Années 2019: 60 000 à arbitrer; Années 2020: 60 000 à arbitrer | [7 empty] | X
|  | nombre de programmes ETP déployés pour les pA et MND | 1.5.2 développer l'ETP MND | nombre de patients accompagnés | DPPS | EL
Objectif 1 | 1.6 : Aider au déploiement des actions de prévention des conférences des financeurs par la formation ciblée des acteurs de santé des territoires | nombre de territoires accompagnés | 1.6.1 : accompagner les porteurs de projet à développer des actions PA de qualité | nombre de porteurs impliqués | DPPS | MMD
Objectif 2 | 2.1 : Réorganiser, en lien avec les CD, l'offre d'accueil temporaire et le répit (Accueil de jour, Hébergement temporaire, Accueil de nuit, Accueil d'urgence….) en l'adaptant aux besoins de chaque territoire de proximité | Validation du plan d'action de réorganisation de l'offre d'acceuil temporaire par territoire de proximité | 2.1.1 : réaliser un état des lieux des accueils temporaires AJ, HT, AN, , répit…avec les Conseils Départementauux, élaborer une méthodologie commune | Nombre de places d'accueil de jour et d'hébergement temporaire autorisées et financées par territoire de proximité | DOMS | FD | [14 empty] | X | bar: Années 2019
|  |  | 2.1.2 : évaluer les expérimentations en cours (AJ, HT, répit, accueil d'urgence, accueil de nuit, interm'aide) | Production d'un rapport | DOMS | FD | [14 empty] | X | bar: Années 2018 to Années 2019
|  |  | 2.1.3 : construire et mettre en œuvre un plan d'actions concerté avec les CD pour organiser l'offre d'accueil temporaire et le répit | Validation du plan d'action | DOMS | FD | [14 empty] | X | bar: Années 2019
Objectif 2 | 2.2 : Renforcer l'offre diversifiée de répit et d'accompagnement des aidants par la couverture régionale des PFR et le développement de leurs actions de soutien et d'accompagnement | nombre de territoires impliqués | 2.2.1 : développer les actions de soutien et d'accompagnement proposées par les PFR (par AAC auprés des PFR et dans le cadre des actions du projet Interreg) | nombre d'actions financées | DOMS | BC | X | Années 2018: AAC en cours. A arbitrer | [7 empty] | X
|  |  | 2.2.2 : mailler la région avec un offre équitable en PFR : redéfinir les zones d'intervention de certaines PFR au regard de la population couvert, renforcer certaines PFR en fonction de la population couverte et procéder à un AAC pour la création de nouvelles PFR | nombre de territoires de proximité non couvert en PFR | DOMS | BC |  | Années 2018: 265000; Années 2019: 100000 | 365000 | [6 empty] | X
Objectif 2 | 2.3 : Poursuivre le développement des formations/sensibilisations pour les aidants et la sensibilisation des professionnels pour le repérage, l'alerte et l'accompagnement des aidants en risque d'épuisement | Nombre de professionnels et d'aidants formés | 2.3.1 : poursuivre les formations des professionnels initiés dans le cadre du projet interreg (formation des PFR au repérage des risques des aidants et à l'accompagnement psychosocial individualisé (counseling) / sensibilisation des services intervenants à domicile au repérage et à l'alerte des signes d'épuisements des aidants) | Nombre de PFR et de services intervenants au domicile formés | DOMS | BC | [7 empty] | FIR + une partie INTERREG | [6 empty] | X
|  |  | 2.3.2 : développer les formations/sensibilisation des aidants de MND par AAC ainsi que des formations répondants aux besoins des aidants de personnes âgées en perte d'autonomie (ex :gestes et postures, aide à la conduite...) | Nombre de formations développées et d'aidants formés | DOMS | BC |  | Années 2018: AAC encours; Années 2019: En fonction des crédits délégués par la CNSA | [7 empty] | X
Objectif 2 | 2.4 : Rendre lisible les différents dispositifs d'aide aux aidants par le développement d'outils et l'organisation de journées territoriales | Types d'outils mis en place | 2.4.1 : favoriser la lisibilité des dispositifs, notamment par l'amélioration de la communication : création d'un site internet des PFR, organisation de journées régionales Alzheimer, de Journée Régionale annuelle des Aidants, de journées territoriales organisées par les PFR, développement d'outils de communication notamment dans le cadre du projet interreg, etc… | Journées et outils réalisés | DOMS | BC | [7 empty] | Titre IV + Interreg | [6 empty] | X
|  |  | 2.4.2 : développer la communication auprès du grand public (vidéos interreg….) | diffusion de la vidéo | DOMS | BC |  | Années 2018: AAC en cours | [7 empty] | X
Objectif 3 | 3.1 : Engager la réflexion sur de nouveaux dispositifs d'accueils innovants pour le maintien au domicile (EHPAD de demain, EHPAD Hors les murs, habitat inclusif, plateforme de services….) | Nombre de réunions internes | 3.1.1 : engager une réflexion en interne et en lien avec les CD | Nombre de réunions internes | DOMS | FD | [14 empty] | X | bar: Années 2018 to Années 2019
Objectif 3 | 3.2 : Définir une stratégie relative aux dispositifs innovants et expérimentaux en cours, en fonction de leur évaluation | Nombre de dispositifs évalués | 3.2.1 : évaluer les dispositifs ESPRAD (équipe spécialisée prévention et réadaptation à domicile) | Rapport final et préconisation | DOMS | FD |  | Années 2018: 48240 |  | X | X |  | X
|  |  | 3.2.2 : évaluer les dispositifs expérimentaux SSIAD de nuit | Rapport final et préconisation | DOMS | FD |  | Années 2018: 48870 |  |  | X | X
|  |  | 3.2.3 : évaluer les dispositifs expérimentaux d'astreinte IDE de nuit mutualisée entre EHPAD | Production d'un rapport | DOMS | CB | [9 empty] | X | X |  |  | X | bar: Années 2019
|  |  | 3.2.4 : tirer les enseignements de l'évaluation nationale des SPASAD intégrés (prévue pour juin 2019) | Nombre de SPASAD integrés expérimentaux qui entrent dans le droit commun | DOMS | FD | [14 empty] | X | bar: Années 2019 to Années 2020
|  |  | 3.2.5 : suivi des dispositifs innovants PA selon article 51 | nombre de dispositifs suivis | DST | MMD
Objectif 3 | 3.3 : Déployer les ESA sur la région en assurant une répartition populationnelle équitable | Nombre de territoires de proximité non couvert en ESA | 3.3.1 : mailler la région avec une offre équitable en ESA : redéfinir les zones d'intervention de certaines ESA en ex-Picardie au regard de la population couverte, renforcer certaines ESA de la région en fonction de la population couverte et procéder à un AAC pour la création de nouvelles ESA en ex-Picardie | Nombre de territoires de proximité non couvert en ESA | DOMS | BC |  | Années 2018: 405000; Années 2019: 945000 | 1350000 | [6 empty] | X
X
Objectif 3 | 3.4 : Assurer la couverture régionale MAIA et consolider la gestion de cas | Nombre de territoires de proximité non couvert en MAIA Nombre de PA suivis en GC | 3.4.1 : finaliser la couverture territoriale en MAIA | Nombre de territoires de proximité non couvert en MAIA | DOMS | BC | [10 empty] | X |  | X
|  |  | 3.4.2 : procéder au renfocement des MAIA en gestionnaires de cas sur les territoires prioritaires au regard de la population couverte | Nombre moyen d'habitant PA par GC OU Nombre de PA suivis en GC | DOMS | BC |  | Années 2018: 180000 | [7 empty] | X
Objectif 3 | 3.5 : Améliorer la qualité de l'accompagnement des MAMA et des personnes handicapées vieillissantes en EHPAD en favorisant la reconnaissance d'unité de vie Alzheimer,de places dédiées aux PHV, en poursuivant le déploiement des PASA et en couvrant chaque territoire de proximité avec une UHR au minimum | Taux d'équipement en UHR, PASA, places en unité de vie alzheimer et pour personnes handicapées vieillissantes | 3.5.1 : Elaboration d'un cahier des charges afin de favoriser la reconnaissance d'Unité de Vie Alzheimer en EHPAD | Nombre d'UVA reconnues. Elaboration du cahier des charges | DOMS | FD | [14 empty] | x | bar: Années 2019
|  |  | 3.5.2 : Poursuivre le déploiement des UHR dans le cadre du PMND en veillant à une répartition équitable dans la région | Taux d'équipement en UHR | DOMS | BC | [7 empty] | 963524
|  |  | 3.5.3 : Poursuivre le déploiement des PASA dans le cadre du PMND en veillant à une répartition équitable dans la région | Taux d'équipement en PASA | DOMS | BC | [7 empty] | 250334
|  |  | 3.5.4 : identifier au sein de chaque territoire, des places d'EHPAD dédiées à l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes | Nombre de places autorisées pour l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes en EHPAD | DOMS | FD |  | Années 2018: 208 000 € (AAC en cours) | [7 empty] | X
Objectif 3 | 3.6 : Améliorer la qualité et la sécurité des soins en EHPAD | Nombre d'actions réalisées pour améliorer la qualité et la sécurité des soins en EHPAD | 3.6.1 : déployer l'astreinte IDE de nuit mutualisée en EHPAD | nb de dispositifs d'astreinte mis en place | DOMS | CB | X | Années 2018: 270000; Années 2019: 528860; Années 2020: En fonction de la délagation de crédits de la CNSA | 798860 | [6 empty] | X
|  |  | 3.6.2 : procéder à une étude de besoins sur les soins buccodentaires en EHPAD et envisager d'expérimenter des actions facilitant l'accés aux soins des résidents d'EHPAD | réalisation de l'étude | DOMS | CB
|  | nombre de territoires impliqués | 3.6.4 : organiser dans les territoires des sensibilisations avec les EHPAD, les services d'urgence et la filière gériatrique pour améliorer les pratiques de recours au 15 et les liens entre ces différents services | nombre d'EHPAD et de services hospitaliers impliqués | DOMS | BC |  | Années 2018: 250000; Années 2019: A arbitrer | [7 empty] | X
|  |  | 3.6.5 Définir un plan d'action en lien avec les chantiers soins palliatifs et iatrogénie | défintion des plans d'actions concertés | DST | MMD | [14 empty] | x
|  |  | 3.6.6 Accompagner le renouvellement ou l'acquisition d'outils numériques pour la prévention (chutes, iatrogénie, dépression, dénutrition) et la traçabilité des soins en EHPAD | nb d'EHPAD ayant bénéficié de financements | DOMS | FD | [14 empty] | x | bar: Années 2018
Objectif 3 | 3.7 : Permettre l'accès à au moins un dispositif gériatrique sur chaque territoire et adapter l'offre gériatrique en fonction de la densité de population | nombre de territoires avec labellisations | 3.7.1: labellisation CSG (site d'urgences), EMG, HDJ méd | nombre de labellisations | DOS | MAD
|  |  | 3.7.2 : couverture USLD, SSR gériatrique | nombre de territoires couverts | DOS | MAD
[5 empty] | DOS | MAD
Objectif 4 | 4.1 : Développer les outils régionaux et locaux favorisant la connaissance, les échanges et le partage (tables tactiques et stratégiques MAIA, annuaires partagées, guides ressources, SI…) | nb d'outils développés | 4.1.1 : Organiser avec les CD, les conditions pour l'optimisation du fonctionnement des tables stratégiques et tactiques MAIA, en lien avec les CD | nb de tables organisées et nb de participants | DOMS | BC | [14 empty] | x | bar: Années 2018
|  |  | 4.1.2 : Soutenir le développement d'annuaires partagés (MAIA, VTGA, ROR…) | nb d'annuaires créés | DOMS | BC | [14 empty] | X | bar: Années 2018
|  |  | 4.1.3 : Mettre à jour et diffuser des guides de ressources pour les malades neurodégénératifs (Alzheimer, SEP et Parkinson) et lerus aidants | nb de guides diffusés | DOMS | BC |  | Années 2018: 6000 | [7 empty] | X
|  |  | 4.1.4 : Mettre à disposition des MAIA un système d'information numérique et notamment l'Outil d'évaluation multidimensionnel pour les gestionnaires de cas | nb de MAIA disposant d'un système d'information et de l'OEMD | DOMS | BC |  | Années 2018: 150000; Années 2019: X | [7 empty] | X
|  |  | 4.1.5 : Déployer l'outil numérique d'admission en EHPAD ViaTtrajectoire Grand Age sur l'ensemble de la région, en lien avec le GIP Santé&Numérique | nb de département sur lequel l'outil est déployé/Taux d'EHPAD ayant renseigné l'annuaire | DOMS | BC | [11 empty] | X |  | X
| 4.2 : Développer les outils numériques en EHPAD et à domicile (dont télémédecine) | nb d'outils développés | 4.2.1 : déploiement de la télémédecine | nombre d'EHPAD | DST |  | X
|  |  | 4.2.2 : réflexion sur le schéma régional des SI pour les PA | définition d'une stratégie PA | DST
|  | nombre de territoires ayant des nouveaux outils | 4.2.3 : développer les outils innovants pour l'accompagnement et le soutien des aidants (SCAALA, étude de nouveaux outils comme ABAPA...) | nombre d'outils financés | DOMS | BC |  | Années 2018: 10000
Objectif 4 | 4.3 : Poursuivre la structuration et la labellisation des filières gériatriques en impliquant la ville | nombre de territoires avec labellisations de filières | 4.3.1 : labellisation d'au moins 30% des filières | nombre de labellisations de filières | DOS | MAD
Objectif 4 | 4.4 : Développer les filières en psychogériatrie |  | 4.4.1 : état des lieux et diagnostics partagés | nombre de territoires ayant un diagnostic partagé | DST | MMD | [14 empty] | x | bar: Années 2018
|  |  | 4.4.2 : adoption et coordination des plans d'actions | nombre de plans d'actions de psychoge adoptés | DST | MMD | [14 empty] | x | bar: Années 2018 to Années 2019
|  |  | 4.4.3 : suivi de la mise en œuvre globale | nombre de mises en œuvre suivies | DST | MMD | [14 empty] | x | bar: Années 2019 to Années 2023
Objectif 4 | 4.5 : Favoriser les articulations des ESMS avec les autres acteurs du territoire | nb de conventions signées | 4.5.1 : Accompagner le développement des collaborations entre EHPAD et HAD, services des Urgences, filières Gériatriques, acteurs de prévention, résidences autonomie, établissements de santé (mutualisation de personnels, formations communes, liens avec les services de psychiatrie, Télémédecine, intervention des EMG)… | nb de conventions signées | DOMS | [15 empty] | X | bar: Années 2018 to Années 2019
|  |  | 4.5.2 :Développer les collaborations entre SSIAD et HAD pour l'organisation d'interventions conjointes | nb de conventions signées pour une intervention conjointe | DOMS | BC | [14 empty] | X | bar: Années 2019
Objectif 5 | 5.1 : Développer la formation des professionnels et l'accompagnement des usagers pour favoriser la prévention en EHPAD | Nb de formations et de jours de formation organisés | 5.1.1 : Organiser les formations à destination des personnels, des résidents et de leurs proches sur la prévention de l'activité physique adaptée, la dénutrition et l'hygiène buccodentaire en lien avec l'Institut Pasteur de Lille | nb de jours de formation organisés/nb participants | DOMS | CB |  | Années 2018: 150000; Années 2019: X | [7 empty] | X
|  |  | 5.1.2 : Organiser des formations à destination des personnels des EHPAD pour la prévention des addictions et développer des actions de prévention pour les résidents et leur entourage, en lien avec l'ANPAA | nb de jours de formation organisés/nb participants | DOMS | FD |  | Années 2018: 41500; Années 2019: 41500 | 83000 | [6 empty] | x
|  |  | 5.1.3 : Organiser des formations pour les personnels des EHPAD au repérage et la prise en charge de la crise suicidaire du sujet âgée dépendant, en lien avec les équipes mobiles de pychogériatrie et la fédération de santé mentale. | nb de jours de formation organisés/nb participants | DOMS | BC |  | Années 2018: 99000; Années 2020: X | [7 empty] | X
Objectif 5 | 5.2 : Développer les connaissances des professionnels des ESMS par la formation | Nb de formations et de jours de formation organisés | 5.2.1 : Organiser des formations pour l'accompagnement des malades d'Alzheimer et de leurs aidants à l'attention des personnels des ESA | nb de jours de formation organisés/nb participants | DOMS | BC |  | Années 2018: 18000 | [7 empty] | X
|  |  | 5.2.2 : Organiser des formations à la psycho gériatrie à l'attention des gestionnaires de cas MAIA | nb de jours de formation organisés/nb participants | DOMS | BC |  | Années 2018: 30000 | [7 empty] | X
|  |  | 5.2.3 : Organiser des formations aux MND à l'attention des professionnels des PFR, EHPAD, SSIAD, MAIA | nb de jours de formation organisés/nb participants | DOMS | BC |  | Années 2018: 2000; Années 2019: X; Années 2020: X | [7 empty] | X
|  |  | 5.2.4 : organiser des formations à l'attention des SSIAD pour améliorer la gestion des relations et des facturation des IDEL, en lien avec les CPAM | nb de jours de formation organisés/nb participants | DOMS | BC | [14 empty] | X | bar: Années 2019
Objectif 5 | 5.3 : Développer l'information et la communication interprofessionnelles | Nb de journées organisées | 5.3.1 : Organiser des journées à l'attention des professionnelles des UHR/UCC | Nb de journées organisées/nb de participants | DOMS | BC |  | Années 2018: 5000 | [7 empty] | X
|  |  | 5.3.2 : Organiser des journées régionales pour échanges de pratiques, évolution des connaissances et des coopérations entre dispositifs pour MAIA, PFR, ESA, | Nb de journées organisées/nb de participants | DOMS | BC | [14 empty] | X | bar: Années 2018
|  |  | 5.3.3 : Organiser des assises régionales du plan maladies neurodégénératives PMND | Nb de journées organisées/nb de participants | DST | MMD |  | Années 2018: 40000
|  |  | 5.3.4 :Organiser un colloque et des journées de retour d'expérience PAERPA | Nb de journées organisées/nb de participants | DOMS | CB |  | Années 2018: 10000 |  |  | X
|  |  | 5.3.5 : Réaliser et diffuser des bilans d'activités régionaux des dispositifs PMND et des filières gériatriques |  | DST | MMD
Objectif 5 | 5.4 : Poursuivre les reconnaissances et/ou labellisations des services spécialisés pour favoriser des lieux de stage en proximité | nombre de territoires couverts par des lieux de stages | 5.4.1 : UCC/Court séjour gériatrique/unités psychogériatrie/SSR gériatrique | nombre de reconnaissances et labellisations | DOS | MAD
| 26 actions |  | 70 opérations
| dont 5 actions DOS + 3 actions DPPS + 3 actions DST + 15 actions DOMS |  | + 4 liens avec d'autres chantiers : chantier handicap, chantier synergie, chantier soins palliatifs et chantier médicaments
Crédits : | FIR
Titre IV CNSA : accompagnement des aidants
Crédits PMND : mesures nouvelles d'offre
FIR PAERPA
CNR ONDAM
Financements complémentaires